## Backlog validado
ID | Épica | Historia (resumen) | Story points | Sprint | Estado verificado | Cómo validar en la app | Observación | Épica nueva
US-033 | Autenticación y perfiles | Crear una cuenta | 3 | 1 | Validada | Registro
US-034 | Autenticación y perfiles | Iniciar y cerrar sesión | 2 | 1 | Validada | Login y logout
US-035 | Autenticación y perfiles | Configurar tema, idioma, meta diaria y minutos de estudio | 3 | 2 | Parcial | Mis cursos → Preferencias | Meta diaria, recordatorios y tema claro u oscuro sí; idioma y minutos de estudio no se editan.
US-036 | Autenticación y perfiles | Ver mi plan, créditos y clases usadas | 3 | 2 | Validada | Panel lateral y Mis cursos
US-037 | Cursos y organización | Crear cursos para organizar mis clases | 5 | 1 | Validada | Mis cursos → Nuevo curso
US-038 | Cursos y organización | Archivar cursos sin perder su historial | 3 | 3 | Validada | Curso → menú ··· → Archivar
US-039 | Planes y créditos | Elegir un plan mensual | 5 | 2 | Validada | Planes
US-040 | Planes y créditos | Descontar créditos automáticamente al procesar | 5 | 2 | Validada | El saldo baja al procesar una clase
US-041 | Planes y créditos | Ver el historial de movimientos de créditos | 3 | 3 | Parcial | Django Admin → movimientos | Cada movimiento se registra y se ve en el panel de administración; falta la pantalla del estudiante.
US-053 | Dashboard y exploración | Explorar clases públicas de otros estudiantes | 5 | 2 | Validada | Mis cursos → Explorar
US-054 | Landing | Entender el valor de SIMA desde la página de inicio | 3 | 1 | Validada | Página de inicio en computadora y celular | Rediseñada en septiembre de 2026: mensaje corto, vista previa del plan de hoy y diseño adaptable.
US-001 | Transcripción automática | Subir el audio de una clase y obtener su transcripción | 5 | 1 | Validada | Nueva clase con audio → la clase muestra la transcripción
US-002 | Transcripción automática | Transcribir sin enviar el audio a terceros | 3 | 1 | Con cambios | Salud del sistema: transcripción remota alcanzable | Whisper corre en la PC del equipo y el VPS le envía el audio por un túnel SSH cifrado; ningún tercero recibe el audio.
US-003 | Transcripción automática | Ver el error cuando una clase falla | 2 | 1 | Validada | Clase en estado error con detalle legible
US-004 | Transcripción automática | Registro de cada etapa para auditar el proceso | 3 | 1 | Validada | Clase → Ver estado: etapa, hora y detalle
US-059 | Transcripción automática | Ver la transcripción en segmentos con marcas de tiempo | 5 | 5 | Parcial | Segmentos guardados al transcribir audio | Los segmentos se guardan y enlazan cada pregunta con su fragmento, pero aún no hay una vista para verlos.
US-042 | Subida y procesamiento | Elegir dónde se procesa la clase (modelo local o nube) | 3 | 2 | Con cambios | Nueva clase → Opciones → Generar con | La opción solo aparece si hay dos motores; en el servidor solo hay nube (Groq).
US-043 | Subida y procesamiento | Elegir cómo se verifica: web, material local o híbrido | 3 | 2 | Validada | Nueva clase → Opciones → Revisar preguntas con
US-055 | Subida y procesamiento | Reintentar una clase que falló sin volver a subirla | 3 | 2 | Validada | Clase con error → Reintentar
US-056 | Subida y procesamiento | Ver cuántos créditos costará antes de procesar | 2 | 2 | Validada | Nueva clase: «Usa unos N créditos» junto al botón
US-009 | Generación MINI | Generar preguntas y microcontenidos desde la clase | 8 | 1 | Validada | Clase procesada: 30 preguntas
US-010 | Generación MINI | Dividir clases largas en partes sin duplicar preguntas | 8 | 2 | Validada | Ver pipeline: partes de 1 200 palabras
US-011 | Generación MINI | Nivel de Bloom y parámetros IRT en cada pregunta | 5 | 1 | Validada | Banco del curso: Bloom, a, b, c
US-012 | Generación MINI | Generar preguntas de relleno si faltan para practicar | 5 | 2 | Validada | Ver pipeline: etapa de relleno
US-057 | Generación MINI | Cargar un MINI generado fuera de SIMA | 3 | 3 | Validada | Clase manual → pegar MINI
US-005 | Postprocesamiento y reparación | Reparar la transcripción antes de generar preguntas | 5 | 1 | Con cambios | Ver pipeline: antes y después | Lo hace el proveedor en la nube; el backlog lo asignaba a un modelo Qwen local.
US-006 | Postprocesamiento y reparación | Recuperar preguntas incoherentes sin descartar todo el lote | 8 | 2 | Validada | Ver pipeline: filtros y reparación
US-007 | Postprocesamiento y reparación | Cuatro alternativas plausibles y uniformes por pregunta | 5 | 2 | Validada | Banco del curso: 4 opciones por pregunta
US-008 | Postprocesamiento y reparación | Ver la traza de cada reparación | 3 | 2 | Validada | Ver pipeline: prompt, antes, después y cambios
US-048 | Reparación y coherencia | Corregir la transcripción y regenerar lo que depende de ella | 5 | 3 | Con cambios | Clase → Corregir transcripción | La corrección la propone la IA y regenera los resultados; no hay un editor de texto manual.
US-049 | Reparación y coherencia | Revisar y reparar la coherencia de las preguntas | 5 | 3 | Validada | Clase → Revisar coherencia
US-013 | Verificación web y EduQG | La IA decide qué buscar en internet para verificar | 8 | 2 | Con cambios | Ver pipeline: consultas generadas | Las consultas las genera el modelo en la nube, no un Qwen local.
US-014 | Verificación web y EduQG | Recuperar fragmentos útiles de fuentes web | 5 | 2 | Validada | Ver pipeline: fuentes web consultadas
US-015 | Verificación web y EduQG | Combinar la web con material pedagógico local (EduQG) | 5 | 3 | Parcial | Modo híbrido en el formulario | El modo existe, pero el banco EduQG no está en el servidor: en el despliegue se verifica con la web.
US-016 | Verificación web y EduQG | Evidencia completa de la verificación en la traza | 5 | 3 | Validada | Ver pipeline: fuente, consulta, URL y fragmento
US-058 | Verificación web y EduQG | Aplicar a mano un reporte de verificación | 3 | 3 | Validada | Clase manual → pegar reporte
US-029 | Plataforma e infraestructura | Configurar el servicio de IA desde el archivo .env | 3 | 1 | Con cambios | Diagnóstico check_ai | Se retiraron el proxy local y SIMA_PC; ahora el proveedor en la nube se configura con CLOUD_*.
US-030 | Plataforma e infraestructura | Proteger el acceso remoto con lista de IP permitidas | 5 | 4 | Reemplazada | Ver US-075 | El proxy ya no existe; la protección pasa a firewall, Nginx y HTTPS en el servidor (US-075).
US-031 | Plataforma e infraestructura | Vista del pipeline para exponer el proceso técnico | 8 | 4 | Validada | Clase → Ver pipeline
US-032 | Plataforma e infraestructura | Validaciones automáticas antes de entregar | 5 | 4 | Validada | 115 pruebas automáticas en verde
US-017 | Evaluación adaptativa CAT/IRT | Iniciar una evaluación adaptativa con el banco de preguntas | 5 | 2 | Con cambios | Curso → Practicar | El quiz por clase se reemplazó por práctica adaptativa por curso (US-060).
US-018 | Evaluación adaptativa CAT/IRT | Usar solo preguntas con exactamente 4 alternativas | 3 | 3 | Validada | Banco del curso
US-019 | Evaluación adaptativa CAT/IRT | Ver mi nivel en una escala comprensible (1 a 7) | 3 | 3 | Validada | Curso: Nivel N y etiqueta
US-020 | Evaluación adaptativa CAT/IRT | Equilibrar niveles de Bloom al elegir la siguiente pregunta | 5 | 3 | Validada | Práctica: nivel Bloom de cada pregunta
US-025 | Seguimiento de progreso | Ganar XP al completar actividades | 3 | 2 | Validada | Panel lateral: nivel y XP
US-026 | Seguimiento de progreso | Ver aciertos y precisión | 3 | 2 | Validada | Resultado de la práctica
US-027 | Seguimiento de progreso | Consultar la ruta técnica de habilidad (θ antes y después) | 3 | 3 | Con cambios | Banco del curso → respuestas.csv | Se descarga en CSV desde el banco del curso en lugar de una pantalla de ajustes avanzados.
US-028 | Seguimiento de progreso | Ver el progreso por niveles de Bloom | 3 | 3 | Validada | Clase: distribución Bloom
US-051 | Seguimiento de progreso | Mantener una racha diaria de estudio | 3 | 3 | Validada | Mis cursos: racha junto al saludo
US-052 | Seguimiento de progreso | Recibir recomendaciones de qué estudiar | 5 | 5 | Validada | Curso: recomendaciones con Hecho u Omitir
US-021 | Microcontenidos | Repasar con flashcards creadas desde la clase | 5 | 2 | Validada | Clase → Repasar
US-022 | Microcontenidos | Mapa de temas y conceptos útiles | 5 | 3 | Validada | Clase → Mapa
US-023 | Microcontenidos | Ejercicio de emparejar conceptos | 3 | 3 | Validada | Clase → Emparejar
US-024 | Microcontenidos | Ejercicio de completar espacios | 3 | 3 | Validada | Clase → Completar
US-050 | Microcontenidos | Leer un resumen de la clase o del curso | 5 | 5 | Validada | Clase → Resumen
US-044 | Compartir y gestión de clases | Elegir si mi clase es privada, compartida o pública | 5 | 3 | Validada | Clase → Visibilidad
US-045 | Compartir y gestión de clases | Compartir una clase con un enlace único | 3 | 3 | Validada | Clase compartida → copiar enlace
US-046 | Compartir y gestión de clases | Descargar el MINI y la transcripción en JSON | 3 | 3 | Validada | Clase → Descargar | Se descarga como «Copia de tus preguntas».
US-047 | Compartir y gestión de clases | Renombrar o eliminar una clase | 2 | 2 | Validada | Clase → Renombrar o eliminar
US-060 | Motor adaptativo v2 | Practicar por curso partiendo de mi nivel anterior | 8 | 5 | Validada | Curso → Practicar | Arranca del nivel guardado y evita repetir lo que ya se acertó en los últimos días. | Sí
US-061 | Motor adaptativo v2 | Saber al instante si acerté y cuál era la respuesta | 3 | 5 | Validada | Práctica: Correcto o Incorrecto |  | Sí
US-062 | Motor adaptativo v2 | Nivel estimado más estable y banco que se calibra con el uso | 8 | 5 | Validada | Banco del curso: dificultad calibrada | Estimación EAP, calibración de dificultad y exclusión de preguntas defectuosas. | Sí
US-063 | Motor adaptativo v2 | Descargar el banco y las respuestas en CSV | 2 | 5 | Validada | Banco del curso → CSV |  | Sí
US-064 | Refuerzo, repaso y examen | Generar preguntas y tarjetas de refuerzo sobre mis temas débiles | 8 | 5 | Validada | Práctica terminada → Generar refuerzo · Curso → Crear material de refuerzo | Cobra créditos y los devuelve si falla. | Sí
US-065 | Refuerzo, repaso y examen | Repasar tarjetas con repetición espaciada | 5 | 5 | Validada | Curso → Repasar |  | Sí
US-066 | Refuerzo, repaso y examen | Ver un plan de estudio para hoy | 5 | 5 | Validada | Mis cursos: Hoy en SIMA · Curso: Plan de hoy |  | Sí
US-067 | Refuerzo, repaso y examen | Practicar los temas que estoy por olvidar | 5 | 5 | Validada | Curso → Estudiar → Repasar antes de olvidar |  | Sí
US-068 | Refuerzo, repaso y examen | Hacer un simulacro con nota sobre 20 antes del examen | 5 | 5 | Validada | Curso → Estudiar → Simulacro |  | Sí
US-069 | Refuerzo, repaso y examen | Ver mi progreso de las últimas dos semanas | 3 | 5 | Validada | Mis cursos y Curso: Últimas dos semanas |  | Sí
US-070 | Operación y despliegue | Procesar clases en una cola que sobrevive a reinicios | 8 | 5 | Validada | Salud del sistema: estado de la cola | Worker separado y límite de trabajos pendientes por usuario. | Sí
US-071 | Operación y despliegue | Recibir recordatorios de estudio por correo | 3 | 5 | Validada | Preferencias → recordatorios | Requiere configurar un servidor de correo en el despliegue. | Sí
US-072 | Operación y despliegue | Exportar e importar un curso completo | 3 | 5 | Validada | Comandos export_course e import_course |  | Sí
US-073 | Operación y despliegue | Cambiar de proveedor de IA y controlar límites y costos | 5 | 5 | Validada | Diagnóstico check_ai | Groq, Qwen, DeepSeek o Anthropic; sin modelo local, las etapas locales usan la nube. | Sí
US-074 | Operación y despliegue | Monitorear salud, registros y seguridad del sitio | 3 | 5 | Validada | Página /salud/ y logs |  | Sí
US-075 | Operación y despliegue | Publicar SIMA con HTTPS en un servidor provisional de validación (VPS) | 8 | 5 | En curso | http://162.243.33.172:8080 | Publicado en el VPS provisional con la misma pila de la arquitectura objetivo en Azure; falta el subdominio con HTTPS. | Sí
US-076 | Experiencia de uso | Usar SIMA cómodamente desde el celular | 5 | 5 | Validada | Inicio, Mis cursos, Curso y Nueva clase a 390 px de ancho | Sin desplazamiento horizontal; el menú lateral se reduce a pestañas para que el contenido aparezca primero. | Sí
US-077 | Experiencia de uso | Crear un curso en una pantalla corta | 3 | 5 | Validada | Mis cursos → Nuevo curso | Solo nombre, ciclo, examen, nivel y docente a la vista; temas, objetivo y descripción quedan en «Más detalles». | Sí
US-078 | Experiencia de uso | Ver las clases del curso y sus acciones sin bajar la página | 5 | 5 | Validada | Curso: Nueva clase, Practicar y Repasar arriba; lista de clases primero | Nivel, opciones de estudio, resumen y progreso pasan a una columna lateral. | Sí
US-079 | Experiencia de uso | Subir el audio arrastrándolo o grabarlo desde la misma pantalla | 3 | 5 | Validada | Nueva clase → Audio | Zona para soltar el archivo y grabador con los colores de la marca; el nombre del archivo aparece al elegirlo. | Sí
US-080 | Experiencia de uso | Leer textos cortos y claros, sin jerga técnica | 3 | 5 | Validada | Todas las pantallas del estudiante | Se retiraron términos como MINI, IRT, θ, backend o prompt de la vista del estudiante; siguen disponibles para el equipo en opciones avanzadas. | Sí

## Resumen por épica
Épica | HU | SP | Validada | Con cambios | Parcial | Reemplazada | En curso
Autenticación y perfiles | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
Cursos y organización | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Planes y créditos | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
Dashboard y exploración | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Landing | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Transcripción automática | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
Subida y procesamiento | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Generación MINI | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Postprocesamiento y reparación | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Reparación y coherencia | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Verificación web y EduQG | 5 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
Plataforma e infraestructura | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
Evaluación adaptativa CAT/IRT | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Seguimiento de progreso | 6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Microcontenidos | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Compartir y gestión de clases | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor adaptativo v2 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Refuerzo, repaso y examen | 6 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación y despliegue | 6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
Experiencia de uso | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 80 | 347 | 66 | 8 | 4 | 1 | 1

## Sprints
Sprint | Objetivo | Resultado | HU | SP | Historias
1 | Base funcional y generación | El contenido entra al pipeline y produce MINI parseable. | 12 | 47 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, US-009, US-011, US-029, US-033, US-034, US-037, US-054
2 | Calidad y recuperación | Banco usable, verificación inicial y evaluación operativa. | 21 | 92 | US-042, US-043, US-055, US-056, US-006, US-007, US-008, US-010, US-012, US-013, US-014, US-017, US-025, US-026, US-021, US-047, US-035, US-036, US-039, US-040, US-053
3 | Experiencia adaptativa y microcontenidos | Estudio completo con mapa, ejercicios y nivel legible. | 20 | 74 | US-048, US-049, US-057, US-015, US-016, US-058, US-018, US-019, US-020, US-027, US-028, US-051, US-022, US-023, US-024, US-044, US-045, US-046, US-038, US-041
4 | Exposición, infraestructura y validación | Pipeline listo para demostrar y validaciones de entrega. | 3 | 18 | US-030, US-031, US-032
5 | Motor adaptativo v2 y operación | Práctica por curso, refuerzo, repaso, resúmenes, cola persistente y despliegue. | 24 | 116 | US-059, US-052, US-050, US-060, US-061, US-062, US-063, US-064, US-065, US-066, US-067, US-068, US-069, US-070, US-071, US-072, US-073, US-074, US-075, US-076, US-077, US-078, US-079, US-080

## Leyenda
Estado | Significado
Validada | implementada y demostrable en la app
Con cambios | implementada con otro diseño que el backlog
Parcial | la lógica existe; falta pantalla o recurso
Reemplazada | ya no aplica; la cubre otra historia
En curso | iniciada, sin terminar
Fuente | PRODUCT BACKLOG_NEW.xlsx (19-jun-2026) verificado contra el código de SIMAApp y la aplicación en ejecución el 13-sep-2026.