## Portada
PRODUCT BACKLOG - SIMA
Plataforma inteligente de microaprendizaje adaptativo
Autor | Palma Palomino
Fecha | 19/06/2026
Metodologia | Scrum + criterios BDD
Epicas | 16
User stories | 59
Sprints | 4
Objetivo general | Desarrollar una plataforma inteligente de microaprendizaje que integre modulos de transcripcion automatica, postprocesamiento, generacion de microcontenidos educativos y evaluaciones adaptativas personalizadas, orientadas al seguimiento del progreso del estudiante.

## Backlog
ID | Epica | User story | Story points | Prioridad | Sprint | Criterios BDD | Estado
US-001 | Transcripcion automatica | Como estudiante quiero subir audio de una clase para obtener una transcripcion base. | 5 | Alta | 1 | Dado un archivo de audio valido, cuando se procesa la clase, entonces se guarda la transcripcion en la sesion. | Done
US-002 | Transcripcion automatica | Como usuario quiero elegir procesamiento local para no depender de servicios externos. | 3 | Alta | 1 | Dado el backend local disponible, cuando inicio el procesamiento, entonces Whisper se ejecuta localmente. | Done
US-003 | Transcripcion automatica | Como estudiante quiero ver errores de procesamiento para corregirlos. | 2 | Media | 1 | Dado un fallo de audio, cuando termina la tarea, entonces se muestra estado error y detalle legible. | Done
US-004 | Transcripcion automatica | Como desarrollador quiero conservar logs de etapa para auditar transcripcion. | 3 | Media | 1 | Dado un job procesado, cuando reviso el pipeline, entonces veo etapa, hora y detalle. | Done
US-005 | Postprocesamiento/Reparacion | Como estudiante quiero que la transcripcion se repare antes de generar preguntas. | 5 | Alta | 1 | Dado una transcripcion con errores, cuando Qwen repara, entonces se guarda before/after y cambios. | Done
US-006 | Postprocesamiento/Reparacion | Como desarrollador quiero recuperar items incoherentes sin descartar todo el MINI. | 8 | Alta | 2 | Dado items sin pregunta ni completacion, cuando se detectan, entonces se reparan o se excluyen con log. | Done
US-007 | Postprocesamiento/Reparacion | Como docente quiero opciones uniformes para reducir sesgo en alternativas. | 5 | Alta | 2 | Dado opciones fusionadas o desbalanceadas, cuando se repara, entonces cada item conserva 4 opciones plausibles. | Done
US-008 | Postprocesamiento/Reparacion | Como evaluador quiero trazas de reparacion MINI. | 3 | Media | 2 | Dado una reparacion, cuando abro Ver pipeline, entonces veo prompt, antes, despues y cambios. | Done
US-009 | Generacion MINI | Como estudiante quiero que el sistema genere microcontenidos desde mi clase. | 8 | Alta | 1 | Dado contenido textual, cuando genero items, entonces obtengo cabecera a¦ e items iN¦ parseables. | Done
US-010 | Generacion MINI | Como sistema quiero dividir clases largas en chunks. | 8 | Media | 2 | Dado contenido largo, cuando supera el umbral, entonces se planifican chunks y se mergean sin duplicados. | Done
US-011 | Generacion MINI | Como docente quiero metadatos Bloom e IRT por pregunta. | 5 | Alta | 1 | Dado un item generado, cuando se parsea, entonces incluye Bloom, topic, a,b,c, dificultad y demanda. | Done
US-012 | Generacion MINI | Como estudiante quiero suficientes items para una sesion adaptativa. | 5 | Media | 2 | Dado un banco bajo, cuando se detecta deficit, entonces se generan items de relleno acotados. | Done
US-013 | Verificacion web + EduQG | Como evaluador quiero que la IA decida que buscar en internet. | 8 | Alta | 2 | Dado un MINI, cuando se verifica, entonces Qwen genera queries por afirmacion factual. | Done
US-014 | Verificacion web + EduQG | Como sistema quiero recuperar snippets utiles de fuentes web. | 5 | Alta | 2 | Dado una query, cuando ddgs devuelve resultados, entonces se fetchan URLs y se descartan paginas sin texto util. | Done
US-015 | Verificacion web + EduQG | Como docente quiero combinar web y EduQG local. | 5 | Media | 3 | Dado modo hybrid, cuando se verifica, entonces se agrega contexto web y matches EduQG. | Done
US-016 | Verificacion web + EduQG | Como desarrollador quiero evidencia completa en el trace. | 5 | Alta | 3 | Dado una verificacion, cuando abro pipeline, entonces veo source, query, URL, snippet, chars y error. | Done
US-017 | Evaluacion adaptativa CAT/IRT | Como estudiante quiero iniciar un quiz adaptativo desde el banco MINI. | 5 | Alta | 2 | Dado items validos, cuando inicio quiz, entonces se crea QuizAttempt y se selecciona el primer item. | Done
US-018 | Evaluacion adaptativa CAT/IRT | Como sistema quiero filtrar items con exactamente 4 alternativas. | 3 | Alta | 3 | Dado items con opciones invalidas, cuando build_bank corre, entonces esos items no entran al quiz. | Done
US-019 | Evaluacion adaptativa CAT/IRT | Como estudiante quiero ver un nivel positivo y comprensible. | 3 | Alta | 3 | Dado theta negativo, cuando termina el quiz, entonces se muestra Nivel 1-7 con etiqueta pedagogica. | Done
US-020 | Evaluacion adaptativa CAT/IRT | Como docente quiero balance cognitivo en el quiz. | 5 | Media | 3 | Dado respuestas previas, cuando se elige el siguiente item, entonces se considera informacion IRT y distribucion Bloom. | Done
US-021 | Microcontenidos | Como estudiante quiero repasar con flashcards creadas desde respuestas correctas. | 5 | Alta | 2 | Dado un MINI final, cuando abro flashcards, entonces se crean tarjetas pregunta/respuesta si no existen. | Done
US-022 | Microcontenidos | Como estudiante quiero un mapa conceptual con terminos utiles. | 5 | Alta | 3 | Dado tags, topics y respuestas, cuando abro mapa, entonces no aparecen verbos Bloom genericos como conceptos. | Done
US-023 | Microcontenidos | Como estudiante quiero ejercicios de relacion para reforzar conceptos. | 3 | Media | 3 | Dado flashcards, cuando abro relacion, entonces se muestran pares mezclados con definiciones. | Done
US-024 | Microcontenidos | Como estudiante quiero ejercicios de completar espacios. | 3 | Media | 3 | Dado flashcards, cuando abro cloze, entonces se generan frases con espacios para practicar. | Done
US-025 | Seguimiento de progreso | Como estudiante quiero ganar XP al completar actividades. | 3 | Media | 2 | Dado una respuesta o repaso, cuando se guarda, entonces aumenta XP segun regla definida. | Done
US-026 | Seguimiento de progreso | Como estudiante quiero ver precision y aciertos del quiz. | 3 | Alta | 2 | Dado un intento, cuando respondo, entonces se actualizan correctas, total y porcentaje. | Done
US-027 | Seguimiento de progreso | Como estudiante quiero ver mi ruta CAT tecnica si necesito detalle. | 3 | Media | 3 | Dado un intento finalizado, cuando abro ajustes avanzados, entonces veo theta antes/despues por item. | Done
US-028 | Seguimiento de progreso | Como docente quiero revisar progreso por niveles Bloom. | 3 | Media | 3 | Dado respuestas registradas, cuando termina el quiz, entonces se muestra distribucion Bloom respondida. | Done
US-029 | Plataforma/infra | Como desarrollador quiero configurar el endpoint IA local por .env. | 3 | Alta | 1 | Dado SIMA_PC adrian o erick, cuando se resuelve LOCAL_API_BASE, entonces apunta al proxy local 8003. | Done
US-030 | Plataforma/infra | Como administrador quiero proteger el proxy con allowlist. | 5 | Alta | 4 | Dado acceso remoto, cuando cambia la IP publica, entonces se actualiza allowlist y redireccion de puerto. | Todo
US-031 | Plataforma/infra | Como evaluador quiero una vista pipeline de exposicion tecnica. | 8 | Alta | 4 | Dado un job procesado, cuando abro Ver pipeline, entonces veo flow, metricas, prompts, outputs y evidencia. | Done
US-032 | Plataforma/infra | Como equipo quiero ejecutar validaciones antes de entregar. | 5 | Alta | 4 | Dado cambios de codigo, cuando cierro sprint, entonces corre manage.py check, prueba IA/web y revision visual. | In Progress
US-033 | Autenticacion y perfiles | Como visitante quiero crear una cuenta para guardar mis clases y progreso. | 3 | Alta | 1 | Dado un formulario de registro valido, cuando envio mis datos, entonces se crean usuario, perfil, preferencias y se inicia sesion automaticamente. | Done
US-034 | Autenticacion y perfiles | Como usuario quiero iniciar y cerrar sesion para acceder de forma segura a mi cuenta. | 2 | Alta | 1 | Dado credenciales validas, cuando inicio sesion, entonces accedo al dashboard; y al cerrar sesion vuelvo al home. | Done
US-035 | Autenticacion y perfiles | Como estudiante quiero configurar tema, idioma, meta diaria y minutos de estudio para personalizar mi experiencia. | 3 | Media | 2 | Dado el panel de preferencias, cuando guardo cambios, entonces se persisten y se reflejan en la interfaz. | Done
US-036 | Autenticacion y perfiles | Como estudiante quiero consultar mi plan, creditos disponibles y clases API usadas para controlar mi consumo. | 3 | Alta | 2 | Dado el dashboard, cuando consulto mi perfil, entonces veo plan activo, creditos restantes y clases API usadas del mes. | Done
US-037 | Cursos y organizacion | Como estudiante quiero crear cursos para organizar mis clases por asignatura. | 5 | Alta | 1 | Dado un nombre de curso, cuando lo creo, entonces puedo subir clases dentro de el y acceder a su detalle. | Done
US-038 | Cursos y organizacion | Como estudiante quiero archivar cursos que ya no uso para mantener limpio mi dashboard sin perder el historial. | 3 | Media | 3 | Dado un curso activo, cuando lo archivo, entonces desaparece del dashboard principal pero conserva sus clases y datos. | Done
US-039 | Planes y creditos | Como estudiante quiero elegir un plan mensual para acceder a mas clases API segun mi necesidad. | 5 | Alta | 2 | Dado la pagina de planes, cuando selecciono uno, entonces se actualiza mi perfil, se recargan creditos y se reinicia el conteo de clases usadas. | Done
US-040 | Planes y creditos | Como estudiante quiero que el sistema descuente creditos automaticamente al procesar una clase para no tener que calcular costos manualmente. | 5 | Alta | 2 | Dado un procesamiento API, cuando se consume creditos, entonces se registra la transaccion en el ledger y se actualiza el balance visible. | Done
US-041 | Planes y creditos | Como estudiante quiero ver mi historial de transacciones de creditos para auditar mi consumo. | 3 | Media | 3 | Dado el perfil, cuando consulto historial, entonces veo cargos, recargas y balance despues de cada operacion. | Done
US-042 | Subida y procesamiento | Como estudiante quiero elegir entre backend local o en la nube al subir una clase API para controlar el proveedor de IA. | 3 | Alta | 2 | Dado el formulario API, cuando selecciono backend, entonces el procesamiento usa ese proveedor o fallback local si no esta configurado. | Done
US-043 | Subida y procesamiento | Como estudiante quiero elegir el modo de verificacion web, EduQG local o hybrid para validar el contenido segun el contexto disponible. | 3 | Media | 2 | Dado el formulario API, cuando selecciono modo de verificacion, entonces se usa ese motor para recuperar evidencia y validar el MINI. | Done
US-044 | Compartir y gestion de clases | Como estudiante quiero cambiar la visibilidad de mi clase a privada, compartida o publica para decidir quien puede verla. | 5 | Alta | 3 | Dado el detalle de mi clase, cuando cambio visibilidad, entonces se aplica el nivel y se genera o revoca el token de compartir. | Done
US-045 | Compartir y gestion de clases | Como estudiante quiero compartir mi clase mediante un link unico para que otros puedan acceder sin buscarla. | 3 | Alta | 3 | Dado una clase con visibilidad compartida, cuando copio el link, entonces cualquier usuario autenticado puede verla con el token. | Done
US-046 | Compartir y gestion de clases | Como estudiante quiero descargar el MINI final y la transcripcion de mi clase en JSON para usar el contenido fuera de SIMA. | 3 | Media | 3 | Dado una clase lista, cuando presiono descargar, entonces obtengo un archivo .json con titulo, assessment, transcripcion y reporte de verificacion. | Done
US-047 | Compartir y gestion de clases | Como estudiante quiero renombrar o eliminar una clase para mantener mi biblioteca organizada. | 2 | Alta | 2 | Dado una clase propia, cuando renombro o elimino, entonces se actualiza el titulo o se borra la clase junto a sus datos relacionados. | Done
US-048 | Reparacion y coherencia | Como estudiante quiero editar manualmente la transcripcion corregida para corregir errores que la IA no detecto. | 5 | Media | 3 | Dado una clase con transcripcion, cuando edito el texto y guardo, entonces se invalidan outputs posteriores y se regenera el pipeline desde la transcripcion. | Done
US-049 | Reparacion y coherencia | Como estudiante quiero revisar y reparar la coherencia de los items generados para asegurar que las preguntas tengan sentido. | 5 | Media | 3 | Dado un MINI generado, cuando solicito revision de coherencia, entonces la IA local ajusta items sin sentido y se guarda la traza de cambios. | Done
US-050 | Microcontenidos | Como estudiante quiero consultar resumenes de mi clase o curso para repasar rapidamente los puntos clave. | 5 | Media | 4 | Dado una clase lista, cuando solicito resumen, entonces se genera o recupera un resumen breve, estructurado o acumulado del curso. | Todo
US-051 | Seguimiento de progreso | Como estudiante quiero mantener una racha de estudio diaria para motivarme a practicar todos los dias. | 3 | Media | 3 | Dado que completo una actividad, cuando es un dia nuevo, entonces se incrementa la racha actual y se actualiza el record personal. | Done
US-052 | Seguimiento de progreso | Como estudiante quiero recibir recomendaciones de estudio personalizadas para saber que repasar a continuacion. | 5 | Media | 4 | Dado mi historial de actividad, cuando el sistema evalua mi progreso, entonces se generan recomendaciones pendientes con prioridad y fecha. | Todo
US-053 | Dashboard y exploracion | Como visitante quiero explorar clases publicas para descubrir contenido de otros estudiantes. | 5 | Media | 2 | Dado la pestana Explorar, cuando busco por texto o etiqueta, entonces se listan clases publicas con titulo, autor y etiquetas. | Done
US-054 | Landing | Como visitante quiero entender el valor de SIMA desde la landing page para decidir si me registro. | 3 | Baja | 1 | Dado la pagina de inicio, cuando la visito, entonces veo descripcion de la plataforma, beneficios y planes disponibles. | Done
US-055 | Subida y procesamiento | Como estudiante quiero reintentar el procesamiento de una clase API que fallo para no perder el audio o texto ya subido. | 3 | Alta | 2 | Dado un job en estado error, cuando presiono reintentar, entonces se limpian outputs intermedios, se recargan creditos y se encola nuevamente. | Done
US-056 | Subida y procesamiento | Como estudiante quiero ver una estimacion de creditos antes de procesar una clase para decidir si continuar. | 2 | Alta | 2 | Dado el formulario API, cuando selecciono audio/texto/backend, entonces se muestra el costo estimado y se valida que tenga saldo suficiente. | Done
US-057 | Generacion MINI | Como docente quiero ingresar manualmente un MINI generado externamente para aprovechar materiales de otras fuentes. | 3 | Media | 3 | Dado el detalle de una clase, cuando envio un bloque MINI valido, entonces se parsea, se guarda y se habilita la etapa de verificacion. | Done
US-058 | Verificacion web + EduQG | Como docente quiero aplicar manualmente un reporte de verificacion para corregir el MINI con mi criterio. | 3 | Media | 3 | Dado un MINI listo, cuando pego el reporte de verificacion, entonces se aplican correcciones y se genera el MINI final. | Done
US-059 | Transcripcion automatica | Como estudiante quiero ver la transcripcion dividida en segmentos con marcas de tiempo para ubicar facilmente cada parte del audio. | 5 | Baja | 4 | Dado una transcripcion de audio, cuando consulto los segmentos, entonces se muestran intervalos de tiempo, texto y confianza. | Todo

## Sprints
Sprint | Objetivo | Historias principales | Resultado esperado
1 | Base funcional y generacion | US-001, US-005, US-009, US-011, US-029 | Contenido entra al pipeline y produce MINI parseable.
2 | Calidad y recuperacion | US-006, US-007, US-012, US-013, US-014, US-017, US-021, US-025, US-026 | Banco usable, verificacion inicial y quiz operativo.
3 | Experiencia adaptativa y microcontenidos | US-015, US-016, US-018, US-019, US-020, US-022, US-023, US-024, US-027, US-028 | Estudio completo con mapa, ejercicios y nivel legible.
4 | Exposicion, infraestructura y validacion | US-030, US-031, US-032 | Pipeline demo-ready y validaciones de entrega.